## 休工取得計画表（様式第１号）
休工取得計画表
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 20○年○月○日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 工期開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2 | 0 | × | 降雨、積雪等による振り替え休工について、休工取得率の休工日数としては認めるが、完全週休２日取得率での土日休工としては認めない。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | 0 | × | 地元条件による休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2 | 0 | × | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
合 計 | [9 empty] | 0 | …週休２日達成週 | 371 | 0
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 0% | =（ | 0 | ／ | 53 | ）
|  | 完全週休２日取得率 |  |  | 100％未満 | [5 empty] | 休工率 | 0% |  | ＜28.5％
|  | →完全週休２日 |  |  | 未達成 | [5 empty] | 通期の週休２日 | 未達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1
水 = [火]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1

## 【記載例】休工取得計画表（様式第１号）
休工取得計画表
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 2025年4月1日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 工期開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 1 | 1 | ○ |  | 5 | 1
休工状況 | 対象外 | 対象外 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 対象期間 開始日
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 1 | × |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 4 | 3 | × | 降雨、積雪等による振り替え休工について、休工取得率の休工日数としては認めるが、完全週休２日取得率での土日休工としては認めない。 | 7 | 4
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | 天候休工 | ■
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | 1 | × | 地元条件による休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。 | 7 | 1
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 5/24振替
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2 | 2 | ○ | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 2
休工状況 | ■ | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 6/1振替
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2 | 2 | ○ |  | 4 | 2
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  |  |  | 夏季休暇
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 3 | 2 | × |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 11/8振替
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 4
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | 天候休工 | 天候休工 | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | ■ | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  |  | 12/21振替
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 1 | 1 | ○ |  | 1 | 1
休工状況 | 休工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  | 年末年始休暇
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 1 | 1 | ○ |  | 3 | 1
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  | 施工完了日 | 後片付け期間→
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
休工状況: 合 計 |  |  | 38 | …週休２日達成週 | 279 | 93
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 90.48% | =（ | 38 | ／ | 42 | ）
■: 完全週休２日取得率; 対象外: 100％未満 |  |  |  | 休工率 | 33.33% |  | ≧28.5％
■: →完全週休２日; 対象外: 未達成 |  |  |  | 通期の週休２日 | 達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1

## 休工実績報告書 毎月報告用（様式第２号）
休工実績報告書（毎月報告用）
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 20○年○月○日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 対象期間開始日 | 2025-04-01 | 3
（報告対象月開始日）
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
合 計 | [9 empty] | 0 | …週休２日達成週 | 35 | 0
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 0% | =（ | 0 | ／ | 5 | ）
|  | 完全週休２日取得率 |  |  | 100％未満 | [5 empty] | 休工率 | 0% |  | ＜28.5％
|  | →完全週休２日 |  |  | 未達成 | [5 empty] | 通期の週休２日 | 未達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1

## 【記載例】休工実績報告書 毎月報告用（様式第２号）
休工実績報告書（毎月報告用）
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 2025年4月1日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 対象期間開始日 | 2025-04-01 | 3
（報告対象月開始日）
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 1 | 0 | × |  | 2 | 0
休工状況 |  |  | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 1 | 1 | ○ |  | 5 | 1
休工状況 | 対象外 | 対象外 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 対象期間 開始日
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 1 | × |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 3 | 2 | × |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | 祝日休工 | ■
備考
休工状況: 合 計 |  |  | 2 | …週休２日達成週 | 28 | 7
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 40% | =（ | 2 | ／ | 5 | ）
対象外: 完全週休２日取得率; ■: 100％未満 |  |  |  | 休工率 | 25% |  | ＜28.5％
対象外: →完全週休２日; ■: 未達成 |  |  |  | 通期の週休２日 | 未達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1

## 休工実績報告書 工期末報告用（様式第３号）
休工実績報告書（工期末報告用）
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 20○年○月○日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 工期開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2 | 0 | × | 降雨、積雪等による振り替え休工について、休工取得率の休工日数としては認めるが、完全週休２日取得率での土日休工としては認めない。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | 0 | × | 地元条件による休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2 | 0 | × | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2 | 0 | × | 施工完了日が日～木の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2 | 0 | × |  | 7 | 0
休工状況
備考
合 計 | [9 empty] | 0 | …週休２日達成週 | 371 | 0
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 0% | =（ | 0 | ／ | 53 | ）
|  | 完全週休２日取得率 |  |  | 100％未満 | [5 empty] | 休工率 | 0% |  | ＜28.5％
|  | →完全週休２日 |  |  | 未達成 | [5 empty] | 通期の週休２日 | 未達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1
水 = [火]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1

## 【記載例】休工実績報告書 工期末報告用（様式第３号）
休工実績報告書（工期末報告用）
工事名： | ○○○○工事
工 期： | 2025年4月1日～20○年○月○日
受注者： | ○○建設 | [6 empty] | 発注者： | みよし市△△△△課 |  |  |  | 工期開始日 | 2025-04-01 | 3
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 完全週休２日実施有無 |  |  |  | 休工率
[8 empty] | 土日祝日 の日数 | 土日祝日の 休工日数 | 完全週休2日 実施の有無 | 備考 | 日数 | 休工日数 | 備考
日付 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 1 | 1 | ○ |  | 5 | 1
休工状況 | 対象外 | 対象外 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 対象期間 開始日
日付 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2 | 1 | × |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 4/20振替
日付 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 4 | 3 | × | 降雨、積雪等による振り替え休工について、休工取得率の休工日数としては認めるが、完全週休２日取得率での土日休工としては認めない。 | 7 | 4
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | 天候休工 | ■
備考
日付 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | 1 | × | 地元条件による休工であるが、振替が同一週でないことからカウントしない。 | 7 | 1
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
備考
日付 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  | 5/24振替
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2 | 2 | ○ | 地元条件による同一週の振替休工は認める。 | 7 | 2
休工状況 | ■ | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 6/1振替
日付 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2 | 2 | ○ |  | 4 | 2
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  |  |  | 夏季休暇
日付 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 3 | 2 | × |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
備考
日付 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | ■ | 振替休工(別週) | ■ | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  | 11/8振替
日付 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 4
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | 天候休工 | 天候休工 | ■ | 休工
備考
日付 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | ■ | ■ | ■ | 振替休工(同一週) | ■ | ■ | 休工
備考 |  |  |  | 12/21振替
日付 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 1 | 1 | ○ |  | 1 | 1
休工状況 | 休工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  | 年末年始休暇
日付 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2 | 2 | ○ |  | 7 | 2
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 3 | 3 | ○ |  | 7 | 3
休工状況 | 休工 | 祝日休工 | ■ | ■ | ■ | ■ | 休工
備考
日付 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 1 | 1 | ○ | 施工完了日が日～木の場合、施工完了日を含む週を対象期間から除く。 | 3 | 1
休工状況 | 休工 | ■ | ■ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考 |  |  | 施工完了日 | 後片付け期間→
日付 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
日付 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 0 | 0 | ― |  | 0 | 0
休工状況 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外
備考
休工状況: 合 計 |  |  | 38 | …週休２日達成週 | 279 | 93
|  |  | 完全週休２日取得率 | =（ | 完全週休２日の達成週 | ／ | 対象期間中の全週間数 | ）
|  |  | 90.48% | =（ | 38 | ／ | 42 | ）
■: 完全週休２日取得率; 対象外: 100％未満 |  |  |  | 休工率 | 33.33% |  | ≧28.5％
■: →完全週休２日; 対象外: 未達成 |  |  |  | 通期の週休２日 | 達成
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1

## リスト (hidden)
休工実績
■
休工
祝日休工
振替休工(同一週)
振替休工(別週)
天候休工
対象外